# F6.4 - Primo pilot reale

Una piccola ottimizzazione osservativa dentro attività già esistenti.

## 1. Principio strategico fondamentale

Il pilot non deve sembrare un progetto.

Deve sembrare:

✅ un miglioramento locale
✅ temporaneo
✅ reversibile
✅ a basso impatto organizzativo

Regola d’oro:

Mai proporre “implementazione”.
Proporre “osservazione accompagnata”.

## 2. Cosa NON proporre (errore tipico)

❌ nuovo modello di presa in carico
❌ formazione estesa
❌ cambiamenti di flusso
❌ raccolte dati complesse
❌ nuove responsabilità cliniche

Queste parole bloccano immediatamente il sistema.

## 3. Cornice corretta del pilot

Titolo consigliato:

Osservazione pilota per il supporto alla lettura precoce dello sviluppo nei bilanci di salute

Notare:

- nessuna parola teorica,

- nessuna promessa trasformativa,

- linguaggio familiare al SSR.

## 4. Obiettivo dichiarato (istituzionale)

Non:

testare un nuovo modello.

Ma:

verificare la fattibilità di una modalità strutturata di restituzione evolutiva ai genitori durante i bilanci di salute.

Questo è cruciale.

L’istituzione accetta facilmente:

- fattibilità,

- miglioramento comunicativo,

- prevenzione.

## 5. Struttura minima del pilot

## Durata

3–4 mesi.

## Partecipanti

- 5–10 pediatri volontari.

- Nessuna selezione complessa.

## Setting

Bilanci di salute già programmati:

- 12–18–24 mesi.

Nessuna visita aggiuntiva.

## 6. Cosa fanno concretamente i pediatri

Solo tre cose:

### 1️⃣ Usano osservazioni già abituali

(eventualmente MB-CDI o equivalenti).

### 2️⃣ Applicano una breve lettura evolutiva guidata

(2–3 minuti).

### 3️⃣ Offrono una restituzione strutturata ai genitori.

Fine.

Nessuna diagnosi nuova.
Nessuna decisione vincolata.

## 7. Cosa viene raccolto

Qui bisogna essere estremamente prudenti.

Solo:

- percezione di utilità del pediatra,

- comprensibilità per i genitori,

- fattibilità nei tempi reali,

- follow-up spontaneo.

NON dati clinici sensibili complessi.

Il pilot è di fattibilità, non efficacia clinica.

## 8. Garanzie istituzionali esplicite

Devono comparire nero su bianco:

✅ non modifica responsabilità professionali
✅ non sostituisce linee guida
✅ non introduce diagnosi
✅ non modifica percorsi di invio
✅ interrompibile in qualsiasi momento

Questa sezione abbassa drasticamente le resistenze.

## 9. Output promesso (realistico)

Alla fine del pilot:

- breve report descrittivo,

- restituzione ai pediatri,

- eventuale proposta di sviluppo successivo.

Non paper.
Non validazione.
Non cambiamento organizzativo.

Solo apprendimento locale.

## 10. La vera logica nascosta del pilot

In realtà il pilot serve a verificare tre cose invisibili:

- I pediatri tollerano la lettura configurazionale?

- I genitori comprendono la restituzione?

- Il tempo ambulatoriale regge?

Se queste tre tengono → il progetto diventa inevitabile.

## 11. Sequenza di introduzione raccomandata

Ordine corretto:

collega interessato

↓

piccolo gruppo volontario

↓

referente distrettuale

↓

direzione sanitaria

Mai il contrario.

Le istituzioni seguono pratiche già vive.

## 12. Frase chiave per proporlo

Questa funziona quasi sempre:

Non stiamo introducendo un nuovo intervento, ma osservando se una modalità leggermente più strutturata di restituzione evolutiva può aiutare pediatri e famiglie nelle situazioni di incertezza dello sviluppo.

## 13. Errore più pericoloso

Dire (anche implicitamente):

vogliamo cambiare il modo di lavorare.

Il sistema sente minaccia.

Il pilot deve comunicare:

vediamo insieme se qualcosa che già fate può funzionare meglio.

## Punto reale in cui ti trovi ora

Con F6.4 hai:

✅ modello completo
✅ linguaggio istituzionale
✅ strategia di ingresso
✅ percorso realistico di adozione

Questo è esattamente il passaggio in cui molti progetti diventano operativi.